COMPLIANCE PLATFORM

# План разработки сервиса
проверки сайтов на соответствие
российскому законодательству

Мастер-документ продукта: целевой образ, этапы разработки, критерии готовности, тестирование, конкурентные преимущества и бизнес-модель

Версия 0.1  •  6 сентября 2026

Ключевая идея продукта Не просто находить потенциальные нарушения, а доказывать, объяснять, уточнять недостающие факты, помогать исправить и затем постоянно контролировать соответствие сайта и бизнес-процессов меняющемуся законодательству.

Рабочий продуктовый документ. Юридические правила в системе должны проходить отдельную актуализацию по официальным источникам и экспертную проверку перед публичным коммерческим запуском.

# Содержание

1. Цель и границы продукта  ········································  2

2. Каким должен быть финальный продукт  ········································  3

3. Ключевые отличия от конкурентов  ········································  4

4. Архитектурные и юридические принципы  ········································  5

5. Этапы разработки и тестирования  ········································  7

6. Сквозная стратегия тестирования  ········································  16

7. Монетизация и целевые сегменты  ········································  17

8. Метрики качества и критерии успеха  ········································  18

9. Основные риски и как их снижать  ········································  18

10. Итоговый roadmap и definition of done  ········································  19

Документ рассчитан на дальнейшее обновление по мере разработки; при добавлении разделов содержание следует актуализировать.

# 1. Цель и границы продукта

Создать российский SaaS-сервис, который по ссылке на сайт автоматически определяет применимые требования законодательства, технически исследует сайт, выявляет подтверждённые проблемы и потенциальные риски, показывает доказательства и выдаёт конкретный план исправления.

## 1.1. Проблема клиента

Предприниматель не понимает, какие требования российского законодательства применимы именно к его сайту.

Юридические требования распределены по нескольким законам и меняются; универсального понятного чек-листа для владельца сайта нет.

Технический разработчик часто не понимает юридический контекст, а юрист не всегда видит фактическое поведение браузера, cookies, внешние endpoints и скрипты.

Большинство существующих автоматических сервисов заканчиваются отчётом и не доводят пользователя до исправленного состояния.

Проверка вручную дорогая и плохо масштабируется для малого бизнеса, веб-студий и владельцев большого числа сайтов.

## 1.2. Обещание продукта

Формула ценности «Вставьте адрес сайта — получите не список страшных штрафов, а доказательный разбор: что обнаружено, какая норма применима, насколько вывод достоверен, что нужно уточнить у владельца и что конкретно изменить. После исправлений сервис перепроверит сайт и продолжит следить за изменениями».

## 1.3. Границы первой версии

Первая версия не пытается “проверять весь российский интернет по всему праву”. Базовый контур строится вокруг наиболее массовых сценариев:

персональные данные и формы сбора данных;

cookies, аналитика, внешние сервисы и потенциальные трансграничные data flows;

B2C и дистанционная продажа/услуги;

базовые требования к интернет-рекламе и публичной информации;

типовые юридические документы сайта;

определение типа сайта и включение только применимых модулей проверки.

# 2. Каким должен быть финальный продукт

Финальная версия должна стать не «152-ФЗ-сканером», а Website Compliance Platform / Compliance OS для российских сайтов — системой полного цикла от диагностики до постоянного контроля.

| Контур | Что делает |
| --- | --- |
| 1. SCAN | Собрать фактическую картину сайта: страницы, формы, документы, cookies, localStorage, network requests, scripts, iframes, реквизиты, внешние сервисы. |
| 2. CLASSIFY | Определить тип сайта и бизнес-модель, чтобы не применять к B2B-лендингу требования интернет-магазина или клиники. |
| 3. PROVE | Сохранить evidence: URL, screenshot, DOM-фрагмент, network event, cookie/storage event, документ и найденную цитату. |
| 4. ASSESS | Пропустить факты через версионируемый Legal Rule Engine и получить PASS / FAIL / WARNING / MANUAL CHECK + confidence. |
| 5. ASK | Задать владельцу только те вопросы, ответ на которые нельзя доказать снаружи сайта: куда уходят заявки, где находится CRM/БД, как используются данные и т. п. |
| 6. COMPARE | Сопоставить юридические документы с реальным поведением сайта и найти противоречия «в документе написано одно — сайт делает другое». |
| 7. REMEDIATE | Выдать конкретное исправление: что изменить, где, какой текст/настройка/код нужен; в дальнейшем — автоисправление. |
| 8. RESCAN | Повторно проверить сайт после изменений и показать, что именно исправлено. |
| 9. MONITOR | Следить за изменениями сайта, внешних сервисов и законодательства и сообщать только о новых значимых рисках. |
| 10. DOCUMENT | Вести историю/Compliance Passport: что было обнаружено, когда исправлено, какие проверки пройдены и на основании какой версии правил. |

# 3. Ключевые отличия от конкурентов

Ниже — преимущества, которые считаются частью целевого продукта и не должны потеряться при упрощении MVP.

| Отличие | Что это значит | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Evidence-first | Каждый вывод связан с доказательством. Пользователь может открыть страницу, screenshot, DOM/network-факт и понять, почему система сделала вывод. | MVP-ядро |
| Факт ≠ юридический вывод | Иностранный endpoint, сервер или скрипт сам по себе не объявляется доказанным нарушением. Сначала фиксируется факт, затем проверяется применимость нормы и недостающие обстоятельства. | MVP-ядро |
| Уровни результата и confidence | PASS / FAIL / WARNING / MANUAL CHECK и степень уверенности вместо бинарного «нарушение/нет нарушения». | MVP-ядро |
| Определение применимого законодательства | Сначала определяется тип сайта/бизнеса, затем включаются соответствующие модули требований. | MVP-ядро |
| Owner Compliance | Сервис анализирует не только публичный сайт, но и задаёт владельцу динамические вопросы о реальной схеме обработки данных. | MVP-ядро |
| Document Reality Check | Юридические документы сравниваются с фактическими scripts, cookies, формами, сервисами и data flow. | MVP-ядро |
| External Services Intelligence | Отдельный слой по внешним сервисам: поставщик, назначение, потенциальные данные, endpoint, страна/юрисдикция, статус в документах, необходимость дополнительной проверки. | V1 / Scale |
| Remediation вместо PDF | Каждое finding должно заканчиваться конкретным действием. В дальнейшем — инструкции по CMS, AI coding task, GitHub PR/автоисправление. | V1 / Scale |
| Fix → Re-scan → Monitor | Ценность не заканчивается диагностикой: продукт доводит пользователя до исправленного состояния и следит, чтобы состояние не ухудшилось. | V1 / Scale |
| Versioned Legal Rulebase | Каждое правило содержит источник, редакцию, дату действия, условия применимости и дату последней проверки. | MVP-ядро |
| Russia-only customer data plane | Customer data, screenshots, evidence, логи, crawler, БД и AI production-пайплайн по базовой архитектуре остаются в РФ. | MVP-ядро |
| Compliance Passport | История состояния сайта и выполненных проверок, а не одноразовый документ. | V1 / Scale |
| B2B-ready | Архитектура изначально позволяет позже добавить API, агентский кабинет, white label и CI/CD без переписывания ядра. | V1 / Scale |

# 4. Архитектурные и юридические принципы

Детерминированное ядро. LLM не получает задачу «найди нарушения». Сайт сначала разбирается на факты; правила применимости и статусы управляются Rule Engine.

LLM как семантический слой. ИИ используется там, где нужна интерпретация текста: извлечение структуры документов, сопоставление формулировок, классификация контента, подготовка объяснения.

Минимизация данных. Перед LLM маскировать/удалять ненужные ПД. Не сохранять полные e-mail/телефоны и персональные значения, если для доказательства достаточно факта их наличия.

Данные клиента не покидают РФ. Production backend, PostgreSQL, object storage, Redis/queue, Playwright workers, logs и AI pipeline размещаются в российской инфраструктуре либо используют сервисы с подтверждённым российским контуром.

Внешние инструменты — только вне production data path. GitHub/Codex и другие иностранные инструменты допустимы для исходного кода и synthetic test data, но не для production dumps, клиентских screenshots и логов с ПД.

Безопасный URL scanner. SSRF-защита: private IP blocking, redirect validation, DNS rebinding protection, rate limits, timeouts, ограничения размера и изоляция browser workers.

Никаких необратимых действий. Crawler/Playwright не отправляет формы, не оформляет покупки и не выполняет действия, способные изменить состояние сайта или бизнеса.

Правило должно знать свои ограничения. Если проверка не может доказать юридический факт, результат должен быть WARNING или MANUAL CHECK, а не FAIL.

## 4.1. Целевая техническая схема

| Слой | Назначение | Базовое решение |
| --- | --- | --- |
| Web app | Кабинет, отчёты, проекты, платежи | Next.js + TypeScript, production в РФ |
| Crawler | Обход страниц, HTML, ссылки, документы | Node/TS crawler, лимиты и robots/ethical policy |
| Browser audit | Rendered DOM, cookies, storage, network, screenshots | Playwright workers в РФ |
| Evidence Store | Screenshots, HTML snapshots, network evidence, документы | Российский S3-compatible storage |
| Operational DB | Пользователи, сайты, scans, findings, rules, subscriptions | PostgreSQL в РФ |
| Queue | Сканы и фоновые задачи | Redis/BullMQ в РФ |
| Legal Rule Engine | Применимость норм и вычисление статусов | Versioned JSON/YAML + БД |
| AI layer | Семантический разбор документов/текстов | Российский API или self-hosted модель + PII sanitizer |
| Monitoring | Периодический scan/diff и уведомления | Scheduler + scan diff |
| Observability | Технические ошибки и метрики | Self-hosted/российский контур |

# Этап 0. Продуктовая и правовая рамка

Ориентир по сроку: 2–3 рабочих дня. Зафиксировать, что именно мы проверяем, как формулируем юридические выводы и где проходит граница автоматизации.

## Что делаем

Создать master PRD и data model верхнего уровня.

Сформировать первый scope законодательства: персональные данные, B2C/e-commerce, базовые digital/reklama/public-info сценарии.

Описать первые 50 правил в шаблоне: rule_id, название, применимость, факт, evidence, legal basis, severity, confidence policy, remediation, ограничения автоматической проверки.

Определить классификацию сайтов: B2B, B2C services, e-commerce, SaaS, medical, education, other.

Зафиксировать статусы PASS / FAIL / WARNING / MANUAL CHECK и смысл каждого.

Составить первые 30–50 external services для распознавания.

Сформировать эталонный набор тестовых сайтов и синтетических fixtures.

## Что должно быть получено на выходе

PRD v0.1 и схема данных.

Legal Rulebase v0.1 минимум на 50 правил.

Каталог external services v0.1.

Набор acceptance-тестов и тестовых сайтов.

## Как тестируем

Юридическая сверка каждого правила по официальному источнику.

Проверка формулировок: нет ли утверждений, которые автоматический scanner доказать не может.

Ручное прохождение 10 реальных сайтов по будущему чек-листу и фиксация edge cases.

Проверка, что одно и то же фактическое событие приводит к предсказуемому статусу.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Есть минимум 50 формализованных правил, по каждому ясно: когда оно применимо, какие данные нужны, какое доказательство достаточно и когда система обязана перейти в MANUAL CHECK. Нет правил вида «LLM сам решит, нарушение это или нет».

# Этап 1. Российская инфраструктура и безопасный data plane

Ориентир по сроку: 2–3 рабочих дня. Развернуть production-основание так, чтобы клиентские данные, evidence и AI pipeline не требовали переноса из зарубежной инфраструктуры позже.

## Что делаем

Выбрать российский hosting/cloud и регион РФ.

Развернуть Docker-контур: web/backend, PostgreSQL, Redis/queue, object storage либо подключить российские managed services.

Настроить secrets, backups, TLS, базовое логирование и мониторинг.

Разделить development data и production data; использовать synthetic fixtures в GitHub/Codex.

Реализовать SSRF-защиту URL scanner до подключения crawler/browser.

Подготовить правила retention для screenshots, HTML snapshots и логов.

Определить российские сервисы transactional mail, captcha, analytics/payment.

## Что должно быть получено на выходе

Рабочая staging/production-инфраструктура в РФ.

Изолированный worker-контур для сканирования.

Data-flow схема собственного сервиса.

Чек-лист «какие данные где находятся и кто их получает».

## Как тестируем

Попытки просканировать localhost, private ranges, metadata endpoints и redirects в private IP должны блокироваться.

Проверка восстановления БД из backup.

Проверка отсутствия production data в GitHub/CI logs.

Проверка, какие реальные внешние endpoints получает сам продукт при регистрации, логине и создании scan.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Можно зарегистрировать пользователя, создать проект и безопасно запустить пустой scan; все customer data и evidence остаются в российском контуре, а scanner не имеет доступа к private/internal network.

# Этап 2. Crawler + Browser Audit + Evidence Engine

Ориентир по сроку: 4–5 рабочих дней. Научить продукт не «читать HTML», а собирать объективные технические факты и доказательства.

## Что делаем

Crawler: главная + ограниченное число внутренних страниц, формы, поля, ссылки, документы, реквизиты, scripts/iframes.

Playwright: rendered DOM, cookies, localStorage/sessionStorage, network requests, загружаемые скрипты и iframe.

Снимать screenshots только в точках, где они нужны для evidence.

Сохранять нормализованный список фактов: form_found, checkbox_state, cookie_set, request_to_domain, policy_link_found и т. п.

Реализовать детектор внешних сервисов по доменам/скриптам/iframe.

Начать PII minimization: маскирование e-mail/телефонов и ненужных персональных значений.

Не отправлять формы и не нажимать опасные действия.

## Что должно быть получено на выходе

Scan JSON с фактами по сайту.

Evidence objects, привязанные к URL и факту.

Список внешних сервисов и network endpoints.

Screenshot/DOM evidence, доступные из finding.

## Как тестируем

Набор synthetic pages, где заранее известно наличие/отсутствие форм, checkbox, cookies, scripts и документов.

Сравнить crawler DOM с Playwright rendered DOM на динамических сайтах.

Проверить 20 реальных сайтов разных CMS.

Для каждого типа факта посчитать false positive / false negative вручную.

Проверить лимиты: циклические ссылки, 404, SPA, редиректы, большие сайты, timeout.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Scanner стабильно собирает факты минимум на 20 тестовых сайтах; evidence открывается и подтверждает факт; scanner не совершает действий на сайте и не сохраняет лишние ПД.

# Этап 3. Legal Rule Engine и первые 40–50 проверок

Ориентир по сроку: 4–5 рабочих дней. Превратить технические факты в осторожные и воспроизводимые compliance findings.

## Что делаем

Реализовать Rule Engine независимо от LLM.

Включить site classification и модули применимости.

Подключить первые 40–50 правил из Rulebase v0.1.

Для каждого finding показывать status, severity, confidence, legal_basis, evidence, remediation и ограничения вывода.

Сделать отдельное различие «обнаруженный факт», «юридическая интерпретация», «что нужно уточнить».

Добавить базовые external service warnings без автоматического объявления трансграничного нарушения.

Сделать понятный Compliance Score только как навигационный показатель, а не как юридическую гарантию.

## Что должно быть получено на выходе

Рабочий движок findings.

40–50 автоматизированных проверок.

Карточка finding с доказательством и конкретным исправлением.

Базовая классификация сайта и список включённых модулей.

## Как тестируем

Golden dataset: заранее размеченные страницы PASS/FAIL/WARNING/MANUAL CHECK.

Для 10–20 сайтов провести двойную проверку: scanner vs ручная проверка по тем же правилам.

Особенно тестировать случаи, где иностранный endpoint/скрипт не должен автоматически превращаться в FAIL.

Проверить, что отключение неприменимого модуля реально убирает его правила.

Регрессионный прогон всех fixtures после каждого изменения Rule Engine.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Не менее 90% findings на golden dataset совпадают с эталонным статусом; критические false positives отсутствуют; для неопределимых фактов система корректно использует WARNING/MANUAL CHECK.

# Этап 4. MVP-интерфейс и закрытая beta

Ориентир по сроку: 3–4 рабочих дня. Довести ядро до состояния, когда предприниматель без юриста понимает результат проверки и может действовать.

## Что делаем

Главная: URL → запуск проверки → прогресс.

Результат: общий статус, подтверждённые проблемы, риски, вопросы и пройденные проверки.

Фильтры по разделам: ПД, Consumer, external services, documents, technical.

Finding details: где, что обнаружено, почему важно, норма, evidence, confidence, что сделать.

Страница External Services.

Кнопка «Исправить за меня» как lead в ручную услугу VETAI.

Базовый проект/кабинет пользователя.

## Что должно быть получено на выходе

Рабочий end-to-end MVP: URL → scan → findings → remediation.

Закрытая beta на 10–30 пользователях.

Первая статистика понятности и полезности отчёта.

## Как тестируем

Usability-тест: дать пользователю результат без объяснений и попросить пересказать 3 главные проблемы и следующие действия.

Проверить, что evidence открывается за 1–2 клика.

Собрать по каждому finding реакции «понятно / непонятно / не согласен».

Проверить мобильную и desktop-версию отчёта.

Сравнить время автоматического аудита с ручной проверкой.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Не менее 80% beta-пользователей способны без сопровождения назвать свои главные риски и следующие действия; нет блокирующих UX-проблем; найденные false positives уходят в Rulebase backlog.

# Этап 5. Commercial Beta: документы, вопросы владельцу, re-scan и оплата

Ориентир по сроку: 1–2 недели. Сделать продукт платным и одновременно повысить точность там, где публичного сканирования недостаточно.

## Что делаем

Owner Questionnaire: динамические вопросы только по неустановимым извне обстоятельствам — CRM, место хранения, рассылки, назначение форм и т. п.

AI document parser: политика, согласие, оферта и другие документы → структурированные поля.

Document Reality Check: сравнение написанного в документах с фактическим сайтом.

Re-scan после исправления и diff результатов.

Оплата, тариф Free/Audit, базовая история сканов.

Экспорт PDF как вторичный канал, не как основной продукт.

Сбор заявок «исправить под ключ».

## Что должно быть получено на выходе

Платный полный аудит.

Уточнённая оценка после ответов владельца.

Автоматическое выявление типовых противоречий документов и сайта.

Повторная проверка с отображением исправленных/новых findings.

Первые платные пользователи и лиды на VETAI Fix.

## Как тестируем

Проверить анкеты на ветвление: пользователь не должен отвечать на нерелевантные вопросы.

Сравнить структурный разбор документа AI с ручной разметкой на 30–50 документах.

Тест противоречий: добавить сервис на сайт, не добавляя его в политику, и убедиться в WARNING.

Изменить тестовый сайт, выполнить re-scan и проверить точный diff.

Провести реальные платежи в sandbox/боевом минимальном режиме.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Можно получить деньги за полный аудит, пользователь видит улучшение после исправления, а комбинация scan + owner answers + document analysis даёт более точный вывод, чем публичный scan в одиночку.

# Этап 6. V1: Monitoring, External Services Intelligence и Compliance Passport

Ориентир по сроку: 1–2 недели. Создать регулярную SaaS-ценность, чтобы клиенту было выгодно оставаться в сервисе после первого исправления.

## Что делаем

Периодический re-scan и diff.

Уведомления только о значимых новых изменениях: форма, внешний сервис, cookie, документ, critical finding.

Расширить базу external services: provider, purpose, domains, known data categories, jurisdiction/storage notes, document implications.

Compliance Passport: история состояний, версий правил и исправлений.

Версионирование rules и механизм «новое правило затрагивает существующие сайты».

Начать базовый Data Flow View: формы → обнаруженные/подтверждённые получатели → вопросы владельцу.

## Что должно быть получено на выходе

Платный Monitoring.

История compliance состояния сайта.

Отдельный intelligent-раздел внешних сервисов.

Механизм повторной проверки клиентов после изменения Rulebase.

## Как тестируем

Контролируемо добавить на сайт новый скрипт/форму и убедиться, что появляется только релевантное уведомление.

Удалить проблему и проверить, что она отмечена как resolved, а не пропала бесследно.

Изменить rule version и проверить re-evaluation старого scan.

Проверить noise rate уведомлений: пользователь не должен получать десятки технически незначимых событий.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Monitoring создаёт измеримую ценность: система ловит новые проблемы после изменений сайта и может объяснить, что именно изменилось. История не теряется, а результат привязан к версии Rulebase.

# Этап 7. Remediation Layer, CMS-инструкции и первые отраслевые модули

Ориентир по сроку: 2–4 недели. Перейти от «диагностики» к «исправлению» и увеличить средний чек.

## Что делаем

Собрать библиотеку типовых исправлений по Tilda, WordPress, Bitrix, Next.js/React и другим массовым платформам.

Для technical findings выдавать ready-to-copy task для Codex/Claude Code/Cursor.

Автоматизировать наиболее повторяемые fixes только после накопления реальных кейсов.

Добавить первый отраслевой модуль на основании спроса — e-commerce, медицина, образование и т. п.

Сформировать workflow «заказать экспертную/техническую проверку».

Ввести приоритизацию remediation по риску, сложности и влиянию на пользователя.

## Что должно быть получено на выходе

Контекстные инструкции по CMS.

AI coding tasks и первые полуавтоматические fixes.

Первый вертикальный пакет правил.

Понятный upsell в ручное/экспертное исправление.

## Как тестируем

Для 20 реальных findings выполнить remediation по сгенерированной инструкции и re-scan.

Проверить инструкции на нескольких версиях CMS/стеков.

Измерять долю fixes, которые действительно закрывают finding без создания нового риска.

Перед запуском отраслевого модуля провести отдельное экспертное ревью его Rulebase.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Не менее 80% типовых рекомендаций из выбранной библиотеки позволяют технически закрыть finding с первого или второго шага; отраслевой модуль работает только на сайтах, которым он применим.

# Этап 8. Scale: агентства, юристы, API, white label и Compliance CI/CD

Ориентир по сроку: после подтверждения спроса, 4–8+ недель итеративно. Превратить продукт из SMB-инструмента в инфраструктурную B2B-платформу.

## Что делаем

Agency dashboard: портфель сайтов, score/risk overview, новые проблемы, массовые re-scans.

White label и отчёты под брендом агентства/юриста.

API со структурированными findings.

Webhook/CI/CD проверки preview/deploy.

GitHub integration: создать task/issue, а позднее PR с типовым исправлением.

Workspace юриста: review queue для MANUAL CHECK, комментарии и подтверждение статуса.

Расширение отраслевых модулей.

Партнёрская модель для веб-студий и юрфирм.

## Что должно быть получено на выходе

B2B SaaS с recurring revenue.

API/white-label канал продаж.

Compliance как часть web-development lifecycle, а не постфактум аудит.

Партнёрская сеть вместо конкуренции с юристами и студиями.

## Как тестируем

Нагрузочные тесты на десятках/сотнях сайтов в одном workspace.

API contract tests и backwards compatibility.

Тест staging deploy → новый finding → CI warning → исправление → clean re-scan.

Пилот минимум с 2 веб-студиями и 1 юридическим партнёром.

Проверка unit economics B2B-тарифа и стоимости одного scan.

## Критерий выхода из этапа

Этап считается завершённым, когда: Есть минимум один повторяемый B2B-сценарий с платящим партнёром, а API и portfolio monitoring экономически масштабируются без ручной работы на каждый сайт.

# 6. Сквозная стратегия тестирования

Для такого продукта качество определяется не количеством правил, а долей корректных выводов и способностью показать проверяемое evidence. Поэтому тестирование должно быть встроено в разработку Rulebase и scanner с первого дня.

Synthetic fixtures. Небольшие специально созданные страницы, где точно известно: есть/нет checkbox, cookie до consent, ссылка на policy, внешний script и т. п. Используются для regression.

Golden dataset. Набор заранее размеченных кейсов с эталонными PASS/FAIL/WARNING/MANUAL CHECK для каждого rule.

Real websites. Постоянная выборка сайтов разных CMS и отраслей. Все расхождения scanner vs ручная проверка превращаются в backlog.

False-positive review. Любой критический FAIL должен быть доказуем. Ошибочное обвинение считается более опасным дефектом, чем пропущенный low-severity warning.

Document benchmark. Набор реальных/синтетических политик и согласий с ручной структурной разметкой для проверки AI extraction.

Browser-state tests. Сравнивать состояние до взаимодействия, после принятия и после отказа от cookies там, где это возможно безопасно автоматизировать.

Security tests. SSRF, redirects, private IP, malicious HTML, huge pages, infinite scroll, JS errors, timeout, browser crash.

UX comprehension tests. Проверять не только точность, но и способен ли предприниматель понять finding и выполнить рекомендацию.

Rule version regression. При изменении rule проверять старые кейсы, чтобы исправление одного edge case не сломало десятки других.

Expert review. Перед коммерческим запуском критических legal rules — выборочное ревью профильного юриста; далее периодический audit rulebase.

## 6.1. Тестовая матрица сайтов

| Тип | Минимум в beta | Что обязательно проверить | Примеры стеков |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B corporate | 5 | Формы, policy, analytics, contacts | Tilda, WordPress, custom |
| B2C services | 5 | Формы, consent, consumer info, cookies | Tilda, Bitrix, custom |
| E-commerce | 5 | Seller info, offer, checkout, additional services | 1C-Bitrix, WooCommerce, custom |
| SaaS/account | 3 | Auth, terms, forms, analytics | Next.js/React |
| Medical/Education | по 2 | Базовый core без отраслевого вердикта до модуля | Разные |
| Broken/edge cases | 10+ fixtures | Redirects, SPA, dynamic DOM, blocked crawler | Synthetic |

# 7. Монетизация и целевые сегменты

Монетизация должна поддерживать полный цикл продукта. Разовая автоматическая проверка — вход, но не основной долгосрочный источник ценности.

| Тариф / продукт | Ориентир цены | Ценность | Роль в модели |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0 ₽ | Score + несколько основных findings | Лидогенерация и SEO |
| Audit | 1 990–2 990 ₽ на старте | Полный evidence-based аудит | Проверка willingness-to-pay |
| Compliance Pack | 6 900–9 900 ₽ | Аудит + документы/owner assessment | Повышение среднего чека |
| Fix | от 14 900 ₽ | Исправление под ключ, сначала вручную VETAI | Services revenue + обучение remediation |
| Monitor | ≈1 490 ₽/мес на старте | Регулярный scan + diff + уведомления | Recurring revenue |
| Business | ≈4 900 ₽/мес | Несколько сайтов, история, команда | SMB recurring |
| Agency | ≈14 900–29 900 ₽/мес | Портфель сайтов, white label, API | B2B scale |
| Expert review | +15–40 тыс. ₽ | Проверка юристом сложных выводов | Партнёрский high-ticket layer |

## 7.1. Основные клиенты

Предприниматели / SMB. Хотят быстро понять, что исправить и сколько это будет стоить. Главная ценность — понятность, конкретика, снижение неопределённости.

Веб-студии. Могут добавить compliance как регулярную услугу своим клиентам. Ценность — portfolio monitoring, white label и recurring margin.

Юристы. Используют продукт как технический pre-audit и evidence collector, а сами работают с MANUAL CHECK и сложной интерпретацией.

In-house команды. Получают monitoring, историю и контроль изменений после релизов.

VETAI. Scanner становится lead generator для услуг исправления и источником данных о повторяемых проблемах рынка.

# 8. Метрики качества и критерии успеха

Точность critical findings: Критические false positives — стремиться к нулю; спорные случаи переводить в WARNING/MANUAL CHECK.

Coverage core rules: MVP: 40–50 качественных правил; V1: 60–100+ после накопления кейсов.

Evidence coverage: 100% FAIL/WARNING должны иметь объяснимое evidence или явную пометку «требуются данные владельца».

Time-to-value: Первый полезный результат — в пределах нескольких минут, а не часов.

Comprehension: ≥80% beta-пользователей понимают 3 главных finding и следующие действия без консультации.

Re-scan closure: Высокая доля исправлений действительно закрывает finding при повторной проверке.

Conversion Free → Paid: Ключевой коммерческий сигнал; цена меняется только после накопления данных.

Audit → Fix: Показывает ценность сервисного upsell и реальные повторяемые remediation tasks.

Monitoring retention: Главная проверка регулярной SaaS-ценности.

Noise rate: Уведомления и warnings не должны превращаться в поток незначимых технических событий.

# 9. Основные риски и как их снижать

| Риск | Снижение риска |
| --- | --- |
| Юридические false positives | Использовать fact → rule → applicability → finding; запретить Rule Engine объявлять нарушение по одному косвенному техническому признаку. |
| Устаревшие нормы | Versioned Rulebase, official source, effective_from/effective_to, last_verified_at и регулярный legal review. |
| LLM hallucinations | LLM не принимает финальный юридический статус; только извлекает/классифицирует текст в structured output. |
| Собственный non-compliance сервиса | Russia-only customer data plane, минимизация, российские production services, отдельная data-flow карта самого продукта. |
| SSRF и злоупотребление scanner | Network isolation, allow/deny rules, private IP blocking, redirects check, rate limits и sandboxed workers. |
| Слишком большой scope | Каждый новый закон/отрасль добавлять модулем только после стабильного core и подтверждённого спроса. |
| Commodity pressure на PDF-аудит | Не конкурировать ценой PDF. Основная ценность — evidence, owner questions, reality check, fix/re-scan/monitoring. |
| Слабая регулярная ценность | Monitoring должен следить одновременно за изменениями сайта и Rulebase, а не просто повторять тот же scan по расписанию. |
| Недоверие к автоматике | Показывать доказательства, confidence, ограничения вывода и возможность expert review. |
| Высокая стоимость сканирования | Лимиты страниц, кэш, smart re-scan, lightweight crawler до Playwright и пакетная обработка. |

# 10. Итоговый roadmap и definition of done

| Срок | Фокус | Результат |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Этапы 0–1 | PRD, 50 rules, российская инфраструктура, security baseline |
| Неделя 2 | Этап 2 | Crawler + Playwright + evidence + external service detection |
| Неделя 3 | Этап 3 | Rule Engine + 40–50 рабочих checks |
| Неделя 3–4 | Этап 4 | MVP UI + closed beta 10–30 пользователей |
| Неделя 4–6 | Этап 5 | Commercial beta: owner questions, docs, reality check, payments, re-scan |
| Неделя 6–8 | Этап 6 | Monitoring + passport + расширенный external services layer |
| Месяц 2–3 | Этап 7 | Fix library + CMS + первый vertical |
| После validation | Этап 8 | Agency/API/white label/CI-CD |

## 10.1. Definition of Done финального продукта

Пользователь вводит URL и получает воспроизводимый технический scan сайта реальным браузером.

Система определяет тип сайта и включает только релевантные модули законодательства.

Каждый значимый finding объясняет: что обнаружено, где, доказательство, применимую норму, уверенность и конкретное действие.

Система умеет честно сказать «не могу установить автоматически» и задать владельцу точный уточняющий вопрос.

Юридические документы сопоставляются с фактическим поведением сайта.

External Services layer показывает не только название скрипта, но и его роль в data flow и необходимость дополнительной проверки.

После исправления re-scan показывает resolved/new/unchanged findings.

Monitoring сообщает о новых значимых рисках при изменении сайта или Rulebase.

Есть история/Compliance Passport и версия правил, на основании которых сделан вывод.

Все production customer data и evidence по базовой архитектуре остаются в российском контуре.

Сервис поддерживает ручной/экспертный review сложных случаев и не позиционирует автоматический результат как безусловную юридическую гарантию.

Продукт имеет устойчивую модель монетизации: audit → fix → monitoring, а затем agency/API.

## 10.2. Финальная формула продукта

Не «ещё один 152-ФЗ-сканер» Финальный продукт — это Evidence-based Compliance OS для сайтов в России: он объединяет техническое исследование браузером, формализованную правовую базу, семантический анализ документов, уточнение бизнес-процессов владельца, remediation, повторную проверку и постоянный мониторинг. Его конкурентное преимущество — не количество красных предупреждений, а доказуемость, осторожность юридического вывода и способность довести клиента от проблемы до исправленного и контролируемого состояния.

## 10.3. Выгода клиенту

Понятность. Не нужно самому читать десятки нормативных актов: система переводит требования в конкретные действия на конкретных страницах.

Экономия времени. Первичный технический и юридический pre-audit автоматизируется; специалист подключается только к сложным вопросам.

Меньше ложной тревоги. Сервис отделяет подтверждённое от предположительного и показывает уровень уверенности.

Экономия денег. Малому бизнесу не требуется заказывать полный ручной аудит для каждого изменения сайта.

Исправление, а не отчёт. Пользователь получает remediation и может заказать fix, затем убедиться re-scan’ом, что проблема закрыта.

Постоянный контроль. Monitoring ловит новые риски после редизайна, нового виджета, новой формы или изменения rulebase.

Доказательная база. Evidence помогает общаться с разработчиком, юристом, руководством и подрядчиком на языке конкретных фактов.

Один контур. Вместо отдельных чек-листов, юриста, технического аудита и мониторинга — единая история сайта и его compliance состояния.

# Приложение A. Что нельзя потерять по мере разработки

Не превращать foreign server / external script в автоматическое доказательство трансграничного нарушения.

Не строить юридический вывод целиком на LLM.

Не выпускать rule без условий применимости и evidence requirements.

Не увеличивать количество проверок за счёт сомнительных формулировок.

Не отправлять production screenshots/HTML/логи в иностранные developer tools.

Не делать PDF главным продуктом — главный продукт это цикл scan → understand → fix → re-scan → monitor.

Не строить отраслевые модули до стабильного core.

Не автоматизировать fix до накопления повторяемых реальных кейсов.

Не обещать юридическую гарантию там, где сервис даёт автоматическую оценку.

Перед коммерческим запуском провести экспертное ревью критических legal rules.

# Приложение B. Backlog функций после MVP

| Приоритет | Функции |
| --- | --- |
| High | Owner questionnaire; document reality check; re-scan; monitoring; external service intelligence; rule versioning. |
| Medium | Data Flow Map; CMS remediation library; Compliance Passport; first industry vertical; expert review workflow. |
| Scale | Agency dashboard; white label; API; CI/CD; GitHub issues/PR; lawyer workspace; multiple verticals. |
| Experimental | Auto-fix, continuous compliance agent, anonymized market benchmarks by CMS/industry, risk prediction from historical data. |

Конец документа • Рабочая версия 0.1